|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 29/02/2020 | Guilherme Picoli | Elaboração Inicial - Primeiro Rascunho |
| 1.1 | 20/03/2020 | Guilherme Picoli | Revisão e Elaboração de Riscos & Orçamento |

Sumário

[1 Objetivos deste documento 1](#_Toc422808766)

[2 Situação atual e justificativa do projeto 1](#_Toc422808767)

[3 Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto 1](#_Toc422808768)

[4 Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas 2](#_Toc422808769)

[5 Principais requisitos das principais entregas/produtos 2](#_Toc422808770)

[6 Marcos 2](#_Toc422808771)

[7 Partes interessadas do projeto 2](#_Toc422808772)

[8 Restrições 3](#_Toc422808773)

[9 Premissas 3](#_Toc422808774)

[10 Riscos 3](#_Toc422808775)

[11 Orçamento do Projeto 3](#_Toc422808776)

# Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

# Situação atual e justificativa do projeto

O senhor Kahiro Jiroenji se mudou no início do ano para uma região muito afastada de seu serviço e faculdade. Atualmente ele tem perdido cerca de cinco horas diárias no transporte público, em um percurso no qual se é possível percorrer em duas horas com um automóvel particular.

**O maior diferencial para ele seriam o aumento nas horas de sono, que hoje são de 4 horas diárias. Com o advento do veículo, este número pode subir para 6 ou 7 horas.**

Ele está se desgastando psicologicamente e pode abandonar ambos caso a situação não se estabilize e normalize.

O Sr. Jiroenji já possui uma reserva de R$6.000,00 acumulada em sua conta, que pretende utilizar para o projeto.

# Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

O projeto será considerado um sucesso se for possível atender aos critérios abaixo:

* Concluir a aquisição do veículo com 15% de vantagem monetária em relação à tabela Fipe;
* O veículo em questão estar em boas condições mecânicas e cosméticas;
* Os recursos forem suficientes para que seja feita a compra à vista;
* A marca e modelo do automóvel forem da linha Ford Ka 2012/2013;
* Concluir o projeto até 12/2020.

# Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas

* Definição do Projeto
* Gerenciamento de Projetos
  + Iniciação
  + Planejamento
  + Controle
  + Encerramento
* Pesquisa de Mercado
* Compra
  + Acúmulo de Verba
  + Escolha do veículo
  + Transferência
  + Manutenções

# Principais requisitos das principais entregas/produtos

Após Análise, o Sr. Kahiro Jiroenji decidiu quais deveriam ser suas ações e objetivos para que a aquisição se desenrole de maneira positiva.

* **Acúmulo de Verba**
  + Guardar 75% ou mais do seu salário líquido mensalmente, suprindo suas necessidades básicas apenas com os benefícios de alimentação e transporte recebidos por ele, totalizando uma média de R$1.750,00 acumulados mensalmente.
* **Escolha do Veículo**
  + Deverá ser procurado entre redes de vendedores particulares;
  + Veículo deverá ter eficiência no gasto de combustível superior à 12km/L;
  + Preferencialmente, exceto em caso de oferta muito promissora, o mesmo deverá ser vermelho;
  + Tendo em mente o valor da tabela FIPE em R$19.800, deve-se buscar ofertas na casa dos R$16.000;
  + Atenção à abertura do proprietário a questões de ética e sinceridade, para garantir a procedência do veículo;
  + Deve estar emplacado em Guarulhos.
* **Transferência**
  + Deverá ser feita uma vistoria cautelar pré-transferência, para se saber a situação real do automóvel, anulando quaisquer risco de compra de um veículo com defeitos desconhecidos ou problemáticos.
  + Deverão ser seguidos todos os passos para uma transferência seguindo as regras do Detran, em dia oportuno e em local público para se evitar golpes, já com a presença do veículo no entorno do cartório.
  + Deve ser feita com testemunha ocular de interesse do Sr. Kahiro Jiroenji.
* **Manutenções**
  + A compra não deve ser fechada de maneira a esgotar as reservas financeiras do Sr. Jiroenji, visando a provável necessidade de qualquer manutenção não planejada.

# Marcos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase ou Grupo de Processos | Marcos | Previsão |
| Iniciação | Projeto Aprovado pelo Sr. Kahiro Jiroenji | 28/02/2020 |
| Planejamento | Plano de Gerenciamento de Projetos Aprovado | 04/03/2020 |
|  | Linhas de Base de Custos, Prazo e Escopos Salvas | 04/03/2020 |
| Execução, Monitoramento e Controle | Verba Atingida | 31/09/2020 |
|  | Escolha do Automóvel | 15/10/2020 |
|  | Vista do Automóvel | 22/10/2020 |
|  | Início das Negociações | 22/10/2020 |
|  | Transferência Concluída | 15/11/2020 |
| Encerramento | Projeto Entregue e Encerrado | 20/11/2020 |

]

# Partes interessadas do projeto

Veja documento de [Registro das partes interessadas](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/31-registro-das-partes-interessadas) em anexo.

# Restrições

Valor máximo estipulado do veículo excluídos Manutenção e processos de Transferência: R$17.250,00

O Sr. Kahiro Jiroenji deve estar em posse do veículo antes das suas férias ao final de Dezembro.

# Premissas

Para cumprir os Objetivos, o Sr. Kahiro definiu:

* Nenhum gasto sobre seu salário líquido sem a mais petra necessidade.
* Respeito aos requisitos e responsabilidade financeira.
* Garantir a continuidade da disponibilidade de uma vaga na garagem de sua moradia.

# Riscos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Risco** | **Descrição do Impacto** | **Ação** | **Descrição da Ação** | **Responsável** | **Previsão** |
| Imprevistos Pessoais | Que por influência externa, torne impossível acumular a quantia mensal prevista, como problemas de saúde ou problema com bens necessários para a manutenção do dia a dia | Postergar | Deverá se cuidar do problema imprevisto à primeira vista, e deixar o valor perdido para o mês que vem, acrescentando-o ao montante dos R$1.750,00 | Sr. Kahiro Jiroenji | Durante todo o Projeto |
| Mudança de Rotina | Melhora na rotina de trabalho/estudo, que melhore por si a qualidade de vida, ou a perda de espaço para armazenar o veículo | Cancelar Planejamento | Deverá se ter a ciência da perda de necessidade ou viabilidade da compra, anulando os fins do projeto. | Sr. Kahiro Jiroenji | Durante todo o Projeto |
| Garantia de Boa-Fé | Falta de documentos, ou problemas na vistoria prévia de manutenção do veículo | Cancelar Compra | Deverá estar ciente que quaisquer problemas de boa-fé nestas áreas, acarretará no fim das negociações | Vendedor | Durante Transferência |

# Orçamento do Projeto

O Orçamento total da reforma abrange 9 meses de acúmulo mensal, de Março à Novembro, num total de R$15.250,00 acumulados. Somados aos R$4.000,00 Iniciais, o orçamento final será de R$19.250,00.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Período** | **Orçado** | **Comentários** |
| 22/10/2020 - 08/11/2020 | R$17.250,00 | Será o valor orçado para o pagamento do veículo |
| 09/11/2020 - 15/11/2020 | R$2.000,00 | Valor utilizado para Inspeções Veículares e Cauletares, Além dos Procedimentos de Transferência. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto | Sr. Kahiro Jiroenji | 01/03/2020 |
| Gerente do Projeto | Sr. Kahiro Jiroenji | 01/03/2020 |